## note
■眺めようチェックリストの使い方 ～管理者1年生でも使える！？IT用プロジェクト向け チェックリスト
「異動後に○○システムの担当者になるよう課長に言われた・・・（やったことないな・・・）」
「自分よりシステムとかITの専門家である開発ベンダーに指示ができるのだろうか？そもそも対等に会話できないのでは？」
「○○システムの担当者として、どのような視点で管理しなければならないの？」
異動や上長からの指示等により、これまで実施経験のない、プロジェクトマネジメントの必要に迫られたご経験はありませんか？
本ツールは、ITプロジェクトに携わるにあたって、ちょっとした、知識・知見として、簡易的に役立てることができるものがあればとの想いで
作成したチェックリストです。
ぜひ、ご活用ください。
▼ 目次
こんな時使ってみてください・・・
チェックリストの活用方法
こんなチェックリストもあります！？
こんな時使ってみてください・・・
行政職員の場合、システムやその開発等のプロジェクトを管理する職員・体制はPJMOと呼ばれます。
さらに、「PJMOの体制は、プロジェクトの成否に影響を与える重要なものであることから、情報システム部門だけでなく、制度所管部門及び
業務実施部門が適切に参画するよう組織するものとする。」とデジタル庁の「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」に記載があり、
下図のような体制例も記載があります。
（出典）「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書」（2024年（令和６年）5月31日、デジタル庁）第３編第２章 プロジェクトの管理
ただ実際には、「（責任は課長がとってくれそうですが、）実質私1人なんですけど」という場合も少なくないのでは？
また、やってみて「1人じゃ無理」と気が付く場合もあるかと思います。
（ちなみに、中央省庁の場合、PMOと呼ばれる組織があり、PJMOの相談に乗ってくれますので、ご安心を）
さらに、プロジェクトの途中で異動になった場合、前例踏襲が前提になることが多いと思いますが、そもそも引き継いだプロジェクトの
進め方が適切なのか、後から入って何か指摘すると煙たがられるのでは等、気になることが多いのではないでしょうか？
チェックリストの活用方法
ITプロジェクトに携わるにあたって、"ちょっとした"知識・知見として、簡易的に役立てることができるものがあればとの想いで今回ご紹介する
チェックリストを作成しました。
こちらのチェックリストはプロジェクトのフェーズ（立ち上げ時、計画時、実行時 等）ごとに気にした方が良い検討事項がわかるようになっています。
早速使ってみましょう！
＜活用手順①＞
チェックリストの「プロジェクト名」「プロジェクト概要」「プロジェクト目標」に図のとおり記載してみましょう。
「プロジェクト」というとどんなものなのかイメージできない職員の方々も一定いらっしゃるようですが、システム構築・改修のプロジェクトや
「事業」と言えばイメージしやすい場合もあるかと思います。まずは、記載してみましょう。
1人プロジェクトの場合は、こうした記載事項は自分自身がわかっているので書くのが面倒だと思いますが、心や頭を整理するためにも
可視化してみましょう。
＜活用手順②＞
チェックリストの「プロジェクトのフェーズ」を下記の中から選択してください。選択するとチェックリストの内容（上図赤点線枠）が自動で切り替わります。
|  | １． | プロジェクトの立ち上げ | ・・・ | プロジェクトの立ち上げ。企画段階、構想の段階のイメージ。
|  | ２． | プロジェクトの計画 | ・・・ | 予算要求のためにプロジェクト計画書を作成する等、企画～予算化～調達までの段階のイメージ。
|  | ３． | プロジェクトの実行・監視 | ・・・ | プロジェクトが進んでいる段階。
|  | ４． | プロジェクトの終結 | ・・・ | プロジェクトの終盤の段階。納品・検収の前後のイメージ。
上記作業で表示されているチェック項目を確認し、ご自身のプロジェクトで用意されているか、あるいは合意形成の上、不要としているか点検してください。
特に理由もなく作成されていない場合は、実施の必要や対象成果物の作成が必要・・・かも、ということになります。
こんなチェックリストもあります！？
チェックリストについて、他にも「予算要求のためのチェックリスト」「引継ぎのためのチェックリスト」のドラフト版を用意しました。
行政職員に常につきまとうものの1つである、予算要求と引継ぎについてもチェックリストを作成しました。
これらは、Non-IT系でも活用できると思いますので、ぜひご利用ください。
また、「こんなチェック項目が必要だった」「この項目は過剰である」等、忌憚のないご意見をPMI日本支部まで寄せていただけますと幸甚です。
将来的に、「眺めてただけで、何となくプロジェクトマネジメントに必要なものがわかっちゃったよ」そんな世界観が実現できたら感無量です！

## 補足説明
■IT用プロジェクト向け チェックリスト ～経緯・補足説明
| 経緯 | ITプロジェクトに携わるにあたって、ちょっとした、知識・知見として、簡易的に役立てることができるものがあればとの想いで、チェックリストを作成してみました。まだまだ、色々な視点が足りていないと思いますが、少しでも役立ててもらえればと思います。
| 補足説明 | 『■チェックリストのシート』については、プロジェクトのフェーズを選択していただくことで内容をフィルタ表示するようにしております。
| その他 | 地方自治体でのITプロジェクトの視点が足りていないと認識しています。皆様のご意見をいただき、改善していければと考えております。
１）noteの文面に平仄をそろえる⇒そのままnoteに転記できるように
【プレビュー】５分でプロマネ（１）～仕事のお悩み解消！プロジェクトをスムーズに進めるために～｜PMI日本支部 行政コミュニティ｜note
２）操作説明（使い方）も書く

## ■チェックリスト
■IT用プロジェクト向け チェックリスト
|  | プロジェクト名 | 公共電子申請プロジェクト
|  | プロジェクト概要 | Webにて、電子申請を行うためにパッケージソフトをカスタマイズして利用するための開発プロジェクト（4か月毎にリリースを行う）契約期間は1年間
|  | プロジェクト目標 | 紙での窓口での申請から、電子申請へ切り替えること 申請ならびに、準備作業にかかる時間、作業負担の軽減 審査業務にかかる時間の短縮 審査状況の明確化と状況の共有
|  | プロジェクトのフェーズ | 現在のプロジェクトのフェーズを選択してください。
プロジェクトの計画
|  | チェック時期 | 大分類 | 中分類 | 小分類 | チェック欄 | ★は必須
プロジェクトの立ち上げ |  | プロジェクトの立ち上げ | プロジェクト計画書の作成/予算の確保 | プロジェクト計画書を作成し、必要な予算を確保しているか？ （プロジェクト計画書への主な記載項目） プロジェクトを立ち上げる理由、背景、プロジェクトが目指す目的、目標（数値目標と数値以外の目標）、費用、体制、対象となる業務、開発するシステムの概要、現在の状況、想定しているシステム像（環境、構成、ネットワーク） 等 |  |  | ★ | 標準ガイドラインの記載項目を網羅するか、参照させるか相談したい・・・
プロジェクトの立ち上げ |  |  |  | 発注側の体制、サポート体制等巻き込むべき関係者の選定ができているか？ |  |  | ★ | PMBOKより追記 （ステークホルダーの特定）
プロジェクトの計画 |  | プロジェクトの計画 | 調達の仕様書の作成 | 調達の仕様書の作成 | 下記の記載があるか？ 業務名、業務内容（概要）、システムの目的、背景、業務要件機能要件、非機能要件、成果物 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 内容について、理由、背景、目的、目標、誰が、どこで、どのように、いつまでに、何を、どうしたいのか、また費用についての記載があるか？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 期間、成果物、マイルストーン、進め方、会議の種類、方針の決定方法、記録を残す対象物の記載があるか？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | 一般競争、企画競争（プロポーザル方式）の場合 | 構築業者選定のための評価基準を準備できているか？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | 前年度からの継続案件のプロジェクトか？（複数年度契約の場合） | 前年度からの変化点は明確か？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  | プロジェクト計画書の更新 | 概要について、説明できる計画書（事務事業計画）を作成しているか？ |  |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | プロジェクトを認知してもらうために覚えやすい名称を付けましょう。 |  |  | e | 不要かも？
プロジェクトの計画 |  |  |  | そのプロジェクトに参加する構築業者、工程管理事業者と過去に仕事を一緒にしたことがありますか？ | プロジェクトの協力パートナーとは対等な関係であることを意識しましょう |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | コミュニケーションの方法、ルールを決めてあるか？ | 関係者間でのQAの実施方法 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 関係者間での資料の受け渡し方法 |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 進捗報告のルール、フォーマット決めはできているか？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 相談相手として相応しい人が確保できているか？ |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 誰が、仕様を決定し、最終判断をするのか？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | プロジェクトチームとして、それぞれの役割を明確にできているか？ |  |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  | プロジェクトに関わる人で兼務の人はいるか？どのくらいの稼働率を想定いるのか明確か？ | ボトルネックになる可能性がある |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | チーム（複数人）で対応する体制の検討が必要 |  |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | プロジェクトで最優先する政策目標はなんですか？達成しなければならない目標はありますか？ | 施設、部署などの新規設立 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 新規業務の実施 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 業務改善 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 住民サービスの向上 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | コスト、スケジュール、品質 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  | プロジェクト計画時の不安等 | 過去のプロジェクトで参考にできる資料はあるか？また、経験者等に話を聞いたりすることが可能か？ | 必要な作業を洗い出す際や、作業期間の検討等に役に立つ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | 現時点で、『難所だな』と感じる作業はあるか？ | あれば、立ち上げ時点で関係者に共有しよう |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | 『こうなったら困るな』という漠然とした不安はないか？ | あれば、立ち上げ時点で関係者に共有しよう |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  | プロジェクトの実行・監視 | キックオフ | キックオフミーティングで、プロジェクトの目的、目標、役割を熱く語ったか？ | 構築業者、工程管理事業者もプロジェクトの必要性を理解した上で、参加してもらう
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  |  | 何のための仕事かを理解してもらう 何のための仕事かがわかるとアウトプットとモチベーションがあがる Why-How-Whatとつながる |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  |  | 課題管理 | 発生している課題（問題）を把握できているか？ | 課題を一覧化していつでも見られる状況になっているか？ |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  |  | 誰が責任をもって対応するかわかるようにしているか？ |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  |  | いつまでに対応が必要か期限がわかっているか？ |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 課題に対する対応状況を把握しているか？ | 課題の対応について優先順位をつけているか？ |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  | リスク管理 | 発生しうるリスクを把握できているか？ | リスクを一覧化していつでも見られる状況になっているか？ |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  |  | 誰が責任をもって対応するかわかるようにしているか？ |  | e | https://www.ipa.go.jp/archive/digital/iot-en-ci/hjuojm000000m6de-att/000026834.pdf
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  |  | いつまでに対応が必要か期限がわかっているか？ |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | リスクに対する対応状況を把握しているか？ | リスクの対応について優先順位をつけているか？ |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  | 工程管理（フェーズ管理） | 該当を工程を開始する前に、工程を完了（終了するための）条件が明確になっているか？ | 次の工程（フェーズ）を開始する準備が整っている |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  |  | その工程で発生した課題が解決している（いつまでに解決できることが明らかになっている） |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 会議の議事録は必ず作成し、関係者間で確認しましょう |  |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  | 品質管理 | レビューは参加者の視点を合わせてから、複数人で、実施しましょう |  |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | タスクを実行する際は、複数人（チーム）で行っているか？ |  |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 仕様を確認・検討するために自分の時間を確保できているか？ |  |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 仕様検討・進捗確認のための会議は、どのくらいの頻度で実施しているか？それは、適切な期間か？ |  |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 仕様検討・進捗確認のための会議は、どのくらいの頻度で実施しているか？それは、適切な期間か？ | 要望、仕様を説明するための機会、QAを行うための機会をたくさん与えているか？ |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 不明な点があれば、どんどん質問して、解決できているか？ |  |  | e
プロジェクトの実行・監視 |  |  | 進捗管理 | WBSが作成されているか？ | 設計・開発事業者のタスクだけではなく、発注側のタスクも洗い出しましょう |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 作業（タスク）や成果物が洗い出されているか？ | 作業の目的と成果物が一致しているか？ |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 作業の漏れはありませんか？ |  |  | e | 不要かも？
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | タスクの作業順序、期限、担当者は明確ですか？ | ２週間以上の長すぎる期間のタスクはありませんか？ |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  |  | 作業は誰に責任があるか明確ですか？、複数の担当者や組織名などで、曖昧になっていませんか？ |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 予定の作業工数や作業期間が記載されているか？
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 作業の順序について考慮されているか？
プロジェクトの実行・監視 |  |  | 引継ぎ | 設計・開発事業者から運用・保守事業者への引継ぎが完了しているか？ |  |  | ★
プロジェクトの実行・監視 |  |  |  | 発注者側の引継ぎが完了しているか？
プロジェクトの終結 |  | プロジェクトの終結 | プロジェクトの終結 | プロジェクトの成果、成果物を今後、参照するかも知れない人のために残しましょう |  |  | ★
プロジェクトの終結 |  |  |  | プロジェクトの結果を評価できるか？ |  |  | ★
プロジェクトの終結 |  |  |  | 振り返りを実施し、次案件や類似案件の教訓としたか？ |  |  | e
|  | e | e | e | e | e | e
プロジェクトの計画 |  | プロジェクトの計画 | 調達の仕様書の作成 | 調達の仕様書の作成 | 下記の記載があるか？ 業務名、業務内容（概要）、システムの目的、背景、業務要件機能要件、非機能要件、成果物 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 内容について、理由、背景、目的、目標、誰が、どこで、どのように、いつまでに、何を、どうしたいのか、また費用についての記載があるか？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 期間、成果物、マイルストーン、進め方、会議の種類、方針の決定方法、記録を残す対象物の記載があるか？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | 一般競争、企画競争（プロポーザル方式）の場合 | 構築業者選定のための評価基準を準備できているか？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | 前年度からの継続案件のプロジェクトか？（複数年度契約の場合） | 前年度からの変化点は明確か？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  | プロジェクト計画書の更新 | 概要について、説明できる計画書（事務事業計画）を作成しているか？ |  |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | プロジェクトを認知してもらうために覚えやすい名称を付けましょう。 |  |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | そのプロジェクトに参加する構築業者、工程管理事業者と過去に仕事を一緒にしたことがありますか？ | プロジェクトの協力パートナーとは対等な関係であることを意識しましょう |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | コミュニケーションの方法、ルールを決めてあるか？ | 関係者間でのQAの実施方法 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 関係者間での資料の受け渡し方法 |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 進捗報告のルール、フォーマット決めはできているか？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 相談相手として相応しい人が確保できているか？ |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 誰が、仕様を決定し、最終判断をするのか？ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | プロジェクトチームとして、それぞれの役割を明確にできているか？ |  |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  | プロジェクトに関わる人で兼務の人はいるか？どのくらいの稼働率を想定いるのか明確か？ | ボトルネックになる可能性がある |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | チーム（複数人）で対応する体制の検討が必要 |  |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | プロジェクトで最優先する政策目標はなんですか？達成しなければならない目標はありますか？ | 施設、部署などの新規設立 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 新規業務の実施 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 業務改善 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | 住民サービスの向上 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  |  |  | コスト、スケジュール、品質 |  | ★
プロジェクトの計画 |  |  | プロジェクト計画時の不安等 | 過去のプロジェクトで参考にできる資料はあるか？また、経験者等に話を聞いたりすることが可能か？ | 必要な作業を洗い出す際や、作業期間の検討等に役に立つ |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | 現時点で、『難所だな』と感じる作業はあるか？ | あれば、立ち上げ時点で関係者に共有しよう |  | e
プロジェクトの計画 |  |  |  | 『こうなったら困るな』という漠然とした不安はないか？ | あれば、立ち上げ時点で関係者に共有しよう |  | e

## ■予算要求のためのチェックリスト
■IT用プロジェクト向け チェックリスト ～予算要求編
| 資料 |  | 概要 | 備考 | check
| 1 | プロジェクト計画書 | 少なくとも次のアからクまでに掲げる事項について記載するものとし、プロジェクトの進捗に合わせ、その内容を具体化・詳細化していく。 「ア 政策目的」「イ 対象業務範囲及びサービス・業務企画の方向性等」「ウ 対象とする情報システム」「エ 目標及びモニタリング」「オ 前提条件・制約条件等」「カ 実施計画」「キ 予算」「ク 体制」 | 記載内容の詳細及びテンプレートは「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」（以下「標準ガイドライン」という。）参照（または、各府省PMOの指示に従うこと） <https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines> | □
| 2 | プロジェクト管理要領 | 少なくとも次のアからケまでに掲げる事項について記載するものとし、プロジェクト管理要領には、プロジェクトを管理する手法、手順、遵守事項等を明確に記載する 「ア ステークホルダー管理」「イ コミュニケーション管理」「ウ 工程管理」「エ 指標管理」「オ リスク管理」「カ 課題管理」「キ 変更管理」「ク 品質管理」「ケ 記録管理」 | 記載内容の詳細及びテンプレートは「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」（以下「標準ガイドライン」という。）参照（または、各府省PMOの指示に従うこと） <https://www.digital.go.jp/resources/standard_guidelines> | □
| 3 | 見積（積算根拠） | 事業者に依頼し、実現したいシステム構築、改修等の見積を取得する。2者以上から取得することが望ましい。 | 予め複数の事業者に相談しておくと、見積りまでスムーズに進むことが多い | □
| 4 | 要求概要 | 予算化する案件の概要を説明した資料で、プロジェクト計画書のサマリ。 案件名、要求額、要求内容、要求の背景、目的、費用対効果、資金の流れ、事業イメージ、具体例等を端的に記載する。​​ | ・PowerPointで1枚で表現 ・記載内容の詳細及びテンプレートは各府省PMOの指示に従うこと （毎年1月頃に予算要求のための依頼として連絡がある予定） | □ | 【内部共有】要求概要のイメージ https://www.meti.go.jp/main/yosangaisan/fy2025/pr/pdf/pr_ippan.pdf
| 5 | 費用対効果 | 上述の積算根拠から費用を算出し、得られる効果を試算する。 （例：職員の作業の削減時間×年間作業数×職員1人あたりの平均給与（時給）） | 記載内容の詳細及びテンプレートは各府省PMOの指示に従うこと （毎年1月頃に予算要求のための依頼として連絡がある予定） | □
| 6 | ※以下、各府省PMOの指示に従い追記する |  |  | □
□
□
相談事項 １）下図のように予算どりの時期を時系列で図示しないとわからないか？
２）中央省庁をベースに作成したが、自治体では他に必要な項目がないか？

## ■引継ぎのためのチェックリスト
■IT用プロジェクト向け チェックリスト ～引継ぎ編
| 資料 |  | 概要 | 備考 | check
| 1 | プロジェクト計画書 | 少なくとも次のアからクまでに掲げる事項について記載されている。 「ア 政策目的」「イ 対象業務範囲及びサービス・業務企画の方向性等」「ウ 対象とする情報システム」「エ 目標及びモニタリング」「オ 前提条件・制約条件等」「カ 実施計画」「キ 予算」「ク 体制」 | 引継ぎの時期によっては作成途中の可能性あり。 | □
| 2 | 見積（積算根拠） | 実現したいシステム構築、改修等の見積。 | 見積りがない、1者からしかない場合は、その事情、理由及び対応策を必ず引き継ぐこと。 | □
| 3 | 要求概要 | 予算化する案件の概要を説明した資料で、プロジェクト計画書のサマリ。 案件名、要求額、要求内容、要求の背景、目的、費用対効果、資金の流れ、事業イメージ、具体例等を端的に記載されている。​​ | - | □
| 4 | 費用対効果 | 上述の積算根拠から費用を算出し、得られる効果が試算されている。 （例：職員の作業の削減時間×年間作業数×職員1人あたりの平均給与（時給）） | 想定効果が出ていない（出ない可能性がある）場合は、その事情、理由及び対応策を必ず引き継ぐこと。 | □
| 5 | 情報資産管理標準シート | 標準ガイドラインの別紙３ 「調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シート」に定める情報資産管理標準シート 「システム利用情報」「利用実績」「システム構成」等に加え、設計・開発事業者等の事業者の情報も記載されている | ガバメントクラウド、SaaS及びPaaSが活用されていない（活用する予定がない）場合は、その事情、理由及び対応策を必ず引き継ぐこと。 | □
| 6 | 予算執行資料 | 予算が計画どおりに執行できているか管理する資料が各府省PMOで作成されている。 | 予算執行が計画どおりでない場合は、その事情、理由及び対応策を必ず引き継ぐこと。 | □
| 7 | ※以下、各府省PMOの指示に従い追記する |  |  | □
□
□
相談事項 １）引継ぎについては、チェックリストが既にあるのではないか？
２）上記１の有無を含め、現場にヒアリングかアンケートが必要ではないか？
３）中央省庁をベースに作成したが、自治体では他に必要な項目がないか？

## ■（参考）チェックリストステークホルダー
■IT用プロジェクト向け チェックリスト ～ステークホルダー編
| ステークホルダー |  | 特徴・役割 |  | 本プロジェクト担当者/における役割
例） | 1 | プロジェクトリーダー | 1 | プロジェクト及び業務における進捗・課題の管理・承認者の代行 | 1 | 鈴木課長補佐 | 左記と同じ
| 1 | プロジェクト責任者 | 1 | プロジェクトオーナー・プロジェクトの承認/決定者、課長級以上が務める場合が多い |  |  | 熱く語る事業責任者、30代、男性、日本の将来を憂い、今、何を最優先ですべきかを考え、いろいろな人達を巻き込んで、PJを推進する。国民の伝わりやすい行政の用語、表現に拘りがある。
| 2 | プロジェクトリーダー | 2 | プロジェクト及び業務における進捗・課題の管理・承認者の代行
| 3 | プロジェクト担当者 | 3 | プロジェクト責任者、プロジェクトリーダーの指示に従い、関係者への依頼及び調整、要件・仕様の確認、テスト結果の確認、運用検討、マニュアル作成等を実施
| 4 | 工程管理事業者 | 4 | 各開発工程の完了条件の調整、工程完了確認及び成果物の制裁、成果物レビュー、進捗確認、課題管理等
| 5 | 構築業者 | 5 | 設計、開発を実施 |  |  | 言われたことは、素直に従う。結果として、スコープを広げ、開発ボリュームが膨らんでしまい、コストに悩む。
| 6 | 運用保守業者 | 6 | システムの運用保守、問い合わせ窓口、ヘルプデスク業務